# Propuesta integral — Proyecto Final / Prácticas Situadas con Empresas Simuladas

Fecha: 02/11/2025

Autoría: Equipo docente de la Tecnicatura

title: "Propuesta integral — Proyecto Final / Prácticas Situadas con Empresas Simuladas"

date: 2025-11-02

author: Equipo docente de la Tecnicatura

# Síntesis ejecutiva para la Dirección

Propósito. Implementar un _Proyecto Final_ de 16 semanas basado en Empresas Simuladas interconectadas, reemplazando pasantías externas por un entorno

controlado pedagógicamente que garantice experiencias auténticas de e‑commerce y marketing digital.

Valor agregado.

- Cobertura integral de competencias de egreso: ejecución de estrategias de e‑commerce, marketing digital, diagnóstico de necesidades, trabajo con equipos técnicos y habilidades blandas.

- Equidad (todos los estudiantes viven la misma complejidad), trazabilidad evaluativa y seguridad (sin riesgos laborales reales).

- Central Académica que oficia de Banco/Comercial/Logística y emite documentación estándar (extractos, pedidos, remitos, facturas, cheques simulados).

## Arquitectura

- 3–4 empresas por cohorte (Retail, B2B industrial, Servicios, DNVB).

- Áreas: Compras, Ventas, Depósito/Operaciones, Contaduría/Finanzas, RR. HH., Comercio Exterior (según el caso).

- Roles rotativos: gerencia, jefaturas, analistas.

- Central Académica: Banco (cuentas, créditos, punitorios), Comercial (carteras de clientes/proveedores virtuales), Logística/Aduana opcional.

## Metodología

- Aprendizaje basado en la acción + incidentes críticos (moras, quiebres de stock, picos de demanda).

- Documentación auténtica y analítica básica (ventas, margen, conversión simulada, fill‑rate, rotación, NPS simulado).

- Retroalimentación docente en cada hito quincenal.

## Cronograma (16 semanas)

1. Arranque (Sem. 1–2): inducción, selección y plan de rotación; constitución legal simulada; apertura de cuentas; catálogo y pricing.

2. Operación (Sem. 3–6): órdenes de compra/venta entre empresas; registros contables y conciliaciones; *Incidente 1: baja de demanda*.

3. Escalamiento (Sem. 7–11): nuevos segmentos y promociones; *Incidente 2: mora* y *Incidente 3: quiebre de stock*.

4. Cierre (Sem. 12–16): auditoría documental; estados contables simulados; informe de marketing; defensa pública y peer‑review.

## Evaluación (100 puntos)

- Desempeño por rol (30) · Resultados simulados (25) · Estrategia y datos (20) · Informe & defensa (15) · Ética & cumplimiento (10).

Evidencias: rúbricas por área, checklist documental, bitácora de incidentes, extractos bancarios.

## Requerimientos

- Aula‑oficina: 1 PC por dupla, red, impresora, VoIP.

- Plantillas institucionales y repositorio digital.

- Docentes‑mentores por área + ayudantía administrativa; Coordinación/Central para diseño de incidentes y emisión documental.

## Solicitud

Aprobar un piloto cuatrimestral; si los indicadores académicos y de satisfacción superan el umbral acordado, institucionalizar el formato como Proyecto Final.

—

*Anexos disponibles en la landing:*

- Central de Simulación (guía bancaria/comercial)

- Empresa Simulada (manual de operación)

- Red de Empresas Simuladas (diseño de red y casos)